## Hoja de Verificacion
HOJA DE VERIFICACION
DOMINIO | Nº | CICLO DE VIDA ETAPA | CICLO DEL PROYECTO | ITEM GESTOR | PREGUNTAS | ARTEFACTO | SI CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | COMENTARIO | NOMBRE DEL EVALUADOR | NOMBRE DEL REVISOR | FECHA DE APLICACIÓN | ACCION CORRECTIVA
INGENIERIA (GESTION DE PROYECTO) | 1 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe diagrama de caso de uso? | Diagrama de caso de uso | x |  |  | img1 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08 | REALIZAR CASO DE USO
| 2 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe las especificaciones de caso de uso | Cuadros de especificaciones |  | X |  | img2 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08 | REALIZAR LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CASOS DE USO
| 3 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe el diagrama de actividades | Diagrama de actividades |  | X |  | img3 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08 | REALIZAR EL DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
| 4 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe el diagrama de colaboracion | Modelo de analisis | X |  |  | img4 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 5 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe un organigrama de la empresa | organigrama | X |  |  | img5 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 6 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe el diagrama de clases | Diseño de clases |  | x |  | img6 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 7 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe el modelo de la base de datos | Diagrama E-R fisico | X |  |  | img7 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 8 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe el modelo del despliegue | Diagrama del despliegue | X |  |  | img8 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 9 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe el prototipo del acceso al portal | Sistema del acceso |  | x |  | img9 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 10 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe la pagina principal del portal | Sistema del portal |  | x |  | img10 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 11 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe el panel del admistrador | Sistema de panel | X |  |  | img11 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 12 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe el modulo de planificacion del año escolar | sistema de modulos planificacion | X |  |  | img12 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 13 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe el modulo de estudiantes | sistema de modulo estudiantes | X |  |  | img13 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 14 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe el modulo de usuarios | sistema de modulo usuario | X |  |  | img14 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 15 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe el modulo de ventas | sistema de modulo ventas | x |  |  | img15 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 16 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe el modulo de reportes | sitemas de modulo reportes |  | X |  | img16 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08 | CONSTRUIR UN MODULO DE REPORTE
| 17 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe el modulo de log de usuarios | sistema de modulo log | x |  |  | img17 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 18 | ETAPA DE INICIO |  |  | Existe un login de usuario | Guia de usuario |  | X |  | img18 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08 | REALIZAR UNA GUIA DE USUARIO ONLINE
INGENIERIA (CICLO DE VIDA SOFTWARE | 19 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | El sistema presenta funcionalidad en sus caracteristicas y aspecto de seguridad | Doc. control de calidad del software | X |  |  | img19 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 20 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | El sistema tiene un modulo de reportes | Doc. control de calidad del software | X |  |  | img20 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 21 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | El sistema presenta fiabilidad en la prevencion de recuperaciones y fallos | Doc. control de calidad del software |  | X |  | img21 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08 | REALIZAR BACKUPS DEL SISTEMA Y REFORZAR LA SEGURIDAD
| 22 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | El sistema presenta un rendimiento en su tiempo, precision y usos de sus recursos | Doc. control de calidad del software | X |  |  | img22 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 23 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | El sistema presenta un modulo de pago de matricula | Doc. control de calidad del software | X |  |  | img23 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 24 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | EL software presenta un empaquetamiento de forma de distribucion | Doc. control de calidad del software | X |  |  | img24 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 25 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | ¿Hubo una adecuada coordinación respecto al lenguaje de Programación el cual se utilizará? | Metodologia | X |  |  | img25 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 26 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | ¿El software cuenta con un servidor privado? | Desarrollo |  | X |  | img26 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08 | COMPRAR UN HOSTING PARA SUBIR EL SISTEMA
| 27 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | ¿El sistema utiliza una base de datos relacional? | Desarrollo | X |  |  | img27 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 28 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | ?El sitema utiliza una base de datos No Relacional? | Desarrollo |  |  | X | img27 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 29 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | ¿El sistema muestra un reporte detallado que cumpla las espetativas del cliente? | Resultado |  | X |  | img29 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08 | CONSTRUIR UN MODULO DE REPORTE
| 30 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | ¿El sistema publica de manera online todos los post echos por el administrador? | Acta de Constitución | X |  |  | img30 | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 31 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | ¿El sistema guarda un registro LOG? | Desarrollo |  | X |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08 | REALIZAR UN LOG DE USUARIO
| 32 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | ¿El sistema posee seguridad SCL? | Desarrollo |  | X |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08 | COMPRAR CERTIFICADO SCL
| 33 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | ¿El sistema cuenta con una APPI? | Desarrollo |  |  | X |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 34 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | ¿El sistema puede ser multiplataforma? | Desarrollo | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 35 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | EL software presenta bases legales de licencia y derechos de autor | Doc. control de calidad del software |  | X |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08 | DETALLAR LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL FOOTER
| 36 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se ha realizado el acta de constitucion | Acta de constitucion | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 37 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se ha firmado el acta del constitucion por el patrocinado | Acta de constitucion firmada | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 38 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se dirigio y gestiono el trabajo del proyecto | Informe del proyecto | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 39 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se estuvo monitorizando y controlando el trabajo del proyecto | Informe monitoreo y control | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 40 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se realizo el control de integrado de cambios | Informe de control integrado | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 41 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | se planifico la gestion del alcance del proyecto | Documento del alcance del proyecto | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 42 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se recopilaron los requisitos | Matriz de transabilidad | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 43 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se definieron los alcances del proyecto | Informe de alcance | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 44 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | se crearon las EDT | Doc. EDT | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 45 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se realizaron la validacion de los alcances | Doc. conformidad | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 46 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se realizo el control de los alcances | Informe de control de alcance | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 47 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se planifico la gestion del cronograma | Informe de planificacion | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 48 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se definieron las actividades | Cronograma del proyecto | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 49 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se secuenciaron las actividades | Cronograma del proyecto | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 50 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se estimaron los recursos de las actividades | Cronograma del proyecto | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 51 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se estimaron la duracion de las activiades | Cronograma del proyecto | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 52 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se desarrollo el cronograma | Cronograma del proyecto | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 53 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se realizaron los controles del cronograma | Informe del control del cronograma | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 54 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se planificaron la gestion de costes | Informe de costos | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 55 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se estimaron los costes | Plan de presupuesto | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 56 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se determinaron los presupuestos | Plan de presupuesto | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 57 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se llevaron el control de los costes | Informe de contro de costes | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 58 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se planificaron la gestion de calidad | Informe de gestion de calidad | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 59 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se realizaron los seguimientos de calidad | Informe de gestion de calidad | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 60 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se realizaron el control de calidad | Informe de gestion de calidad | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 61 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se planificaron la gestion de RR.HH | Doc. planificacion de gestion RR.HH |  |  | X |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 62 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se adquirio el equipo del proyecto | Doc. cotejo | X |  |  |  | MIGUEL VARGAS | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 63 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se desarrollo el equipo del proyecto | Doc. cotejo | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 64 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se dirigio al equipo del proyecto | Doc. cotejo | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 65 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se planifico la gestion de comunicaciones | Plan de gestion comunicaciones | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 66 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se gestionaron las comunicaciones | Plan de gestion comunicaciones | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 67 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se realizaron un control de las comunicaciones | Plan de gestion comunicaciones | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 68 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se planificaron la gestion de riesgos | Plan de gestion de riesgos | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 69 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se indentificaron los riesgos | Plan de gestion de riesgos | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 70 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se realizaron el analisis cualitativo del riesgo | Plan de gestion de riesgos | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 71 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se realizaron el analisis cuantitativo de riesgos | Plan de gestion de riesgos | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 72 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se planificaron las respuestas de los riesgos | Informe de riesgos | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 73 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se realizaron el control de los riesgos | Plan de riesgos | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 74 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se planificaron la gestion de adquisiciones del proyecto | Plan de adquisiciones | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 75 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se efectuaron las adquisiciones | Plan de adquisiciones | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 76 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se controlaron las adquisiciones | Plan de adquisiciones | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 77 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se indentificaron a los interesados | Doc. diagnostico | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 78 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se planifico la gestion de los interesados | Plan de gestion de interesados | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 79 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se realizo la gestion de participacion de los interesados | Plan de gestion de interesados | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 80 | ETAPA DE PLANIFICACION |  |  | Se realizo el control de la participacion de los interesados | Informe de control de interesado | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
SOPORTE | 81 | ETAPA DE DESARROLLO |  |  | El analisis y Diseño del sistema se encuentra en el git hub | git hub/ analisis y diseño | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 82 | ETAPA DE DESARROLLO |  |  | Los requerimientos de sistema se encuentra en el git hub | git hub/ acta de constitución | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 83 | ETAPA DE DESARROLLO |  |  | Las pruebas de software se encuentran documentadas en el git hub | git hub/ pruebas | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 84 | ETAPA DE DESARROLLO |  |  | El EDT del proyecto se encuentra en el git hub | git hub/ despliegue | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 85 | ETAPA DE DESARROLLO |  |  | Los scripts de el software se encuentran en el git hub | git hub/ pruebas | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 86 | ETAPA DE DESARROLLO |  |  | El cronograma de actividades se encuentra en el git hub | git hub/ documentación | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 87 | ETAPA DE DESARROLLO |  |  | La matriz de trazabilidad se encuentra en el git hub | git hub/ documentación | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 88 | ETAPA DE DESARROLLO |  |  | Los alcances del proyecto se encuentran en el git hub | git hub/ documentación | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 89 | ETAPA DE DESARROLLO |  |  | La hoja de verificacion del proyecto se encuentra en el git hub | git hub/ documentación | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08
| 90 | ETAPA DE DESARROLLO |  |  | las actas de reuniones se encuentran en el git hub | git hub/ documentación | X |  |  |  | PALOMI PINTO | LIPA CUEVA | 2019-04-08

## img35
No presenta derechos de autor

## img34
El sistema es Responsive adaptable a cualquier dispositivo

## img33
No aplica

## img32
No cuenta con SCL porque aun no se ha subido a un servidor

## img2
El Documento no presenta especificaciones de caso de uso

## img3
El Documento no presenta diagrama de actividades

## img4
El Documento no presenta diagrama de colaboracion

## img6
El Documento no presenta diagrama clases

## img10
EL sistema no muestra la pagina principal del portal

## img21
No hay documentacion que indique si el sistema no presenta fiabilidad en la prevencion de recuperaciones y fallos

## img22
El sistema no presenta un rendimiento en su tiempo, precision y usos de sus recursos

## img26
el sistema fue utlizado en local host

## img27
EL sistema utiliza una base de datos relacional MYSQL por ende es una base de datos relacional

## img30
El sistema no publica de manera online todos los post echos por el administrador